## Hoja1
1 | Construcción e Integración | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00
2 | Planear y Establecer el ambiente de la Integración | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | ISW
3 | Plan de Integración | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | ISW
4 | Construir Módulo o Producto | 15 días | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | APR
5 | Archivo de Adecuaciones (Whatmew.txt) | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | APR | Este no se que es!!
6 | Línea Base de Aplicación | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | APR | Este no se que es!!
7 | Realizar Pruebas | 1 día | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | APR
8 | Matriz de Pruebas | 1 día | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | APR
9 | Integrar el Producto o módulos | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | ISW
10 | Interfaces Completas | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | ISW
11 | Ambiente de Integración | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | ISW
12 | Secuencia de Integración | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | ISW
13 | Realizar Peer Review del código | 1 dia | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | APR
14 | Reporte de Inspección | 1 dia | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | APR
15 | Hacer y entregar KIT de Instalación | 1 día | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | APR
16 | Manual de Configuración | 1 día | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | APR
17 | Plan de Instalación | 1 día | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | APR
18 | Definir Plan y Matriz de Pruebas | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
19 | Plan de Pruebas | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
20 | Matriz de Pruebas | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
21 | Especificación de casos de Prueba | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
22 | Preparar Pruebas e Insumos | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
23 | Realizar Pruebas en ambiente de pruebas | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
24 | Resultado de Hallazgos | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
25 | Liberación de Pruebas | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
26 | Liberación con Defectos | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
27 | Repartir piezas a los analistas programadores | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | ISW
28 | Generar documentos de Soporte | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
29 | Manual de Usuario | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | TST
30 | Verificar cumplimiento de requerimientos | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | LPR
31 | Matriz de Requerimientos y Trazabilidad | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | LPR
32 | Envio de Kit al Cliente para pruebas | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | LPR
33 | Generar línea Base | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | LPR
34 | Seguimiento a línea Base | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | LPR
35 | Revisar Documentación | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | SQA
36 | Lista de Revisión de SQA | 1 day? | 2019-12-03 08:00 | 2019-12-03 17:00 | SQA